2007

Типовая технологическая карта

Электропрогрев бункеров и резервуаров

# I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектировании, организации и производстве работ по электропрогреву бункеров и резервуаров в зимних условиях.

В основу разработки карты положен электропрогрев монолитного железобетонного резервуара для воды емкостью 25 м3 (типовой проект 901-4-20).

Электропрогрев 6,4 м3 бетона выполняется звеном из трех человек в течение одного дня при работе в три смены.

Привязка карты к местным условиям заключается в корректировке графической схемы организации процесса, объемов графика производства работ, потребность в материально-технических ресурсах

# II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Вид показателя | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Трудоемкость в чел. днях на весь объем | 3,1 |
| 2 | Трудоемкость в чел. днях на 1 м3 прогреваемого бетона | 0,49 |
| 3 | Выработка на одного рабочего в смену м3 прогреваемой поверхности | 2,06 |
| 4 | Расход электроэнергии на 1 м3 прогреваемого бетона | 120 кВт/час |

# III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- До начала электропрогрева бетона должны быть выполнены следующие работы:

- выполнены все работы, предшествующие бетонированию;

- смонтирована сеть для освещения строительной площадки;

- устроена система электропрогрева, согласно произведенному расчету и испытана под напряжением;

- уложен бетон в конструкцию.

- Работы по электропрогреву начинаются с включения системы с последующим наблюдением за работой системы и режимом электропрогрева.

Температура бетонной смеси перед включением системы в сеть должна быть не ниже +5°С.

Все открытые ( не защищенные опалубкой) поверхности должны утепляться войлоком 51 мм или опилками.

118 мм ( толщина утеплителя принята при наружной температуре воздуха -20°С,  опалубки 40 мм)

- Резервуар прогревается электродами мм, нашитыми на опалубку на расстоянии 200 мм друг от друга (рис.1, 2).

Электропрогрев резервуара ведется двумя трансформаторными установками УПБ-60 мощностью по 60 кВт каждая.

При расчете электропрогрева резервуара приняты следующие исходные данные:

- температура наружного воздуха -20°С;

- режим электропрогрева состоит из двух периодов: разогрева и изотермического прогрева с обеспечением к моменту выключения тока 50% требуемой прочности от .

Рис. 1. Схема подключения и расположения электродов резервуара.

Рис. 2. Схема подключения электродов для бункеров и расположение нашивных электродов.

После подачи напряжения в сеть необходимо вести постоянное наблюдение за работой системы и тепловым режимом электропрогрева.

Температурные скважины устраиваются в процессе бетонирования.

Для их образования в тело бетона закладываются металлические трубки с запаянным концом глубиной на 1/2 толщины прогреваемой конструкции. Трубки наполняют на 2-3 см машинным маслом, которое приобретает температуру окружающего бетона. Скважины располагать под углом 30°-45°.

Рис. 3. Схема организации производства работ: 1 – ограждение; 2 – электрощит; 3 – сигнальные лампы; 4 – предупредительные плакаты; 5 – трансформаторная установка; 6 – магистральный провод; 7 – трап для спуска в котлован; 8 – трап для доступа к температурным скважинам; 9 – доска-софит; 10 – утеплитель; 11 – подкосы; 12 – резервуар; 13 – ограждение зоны электропровода; 14 – температурные скважины; 15 – лестница; 16 – ларь для инструмента; 17 – пожарный щит.

Количество скважин должно быть не менее 1 штуки на каждые 4 м2.

Замер температуры в первые три часа производится черев каждый час, в остальное время прогрева достаточно замерять три раза в смену.

Измерение температуры наружного воздуха, производится не реже 3-х раз в сутки.

Перед опусканием термометра в скважину его нужно нагреть в руке. Замер температуры производится техническим термометром со шкалой 100-150°С.

Перед отсчётом термометр без оправы выдерживается в скважине не менее 3-х минут, а в металлической оправе 4 минуты. Отсчет по термометру производится, по возможности, не вынимая его из скважины.

Данные о замере температуры заносятся в журнал. Температура прогреваемого бетона выводится средней.

Температура в разных точках прогреваемого элемента не должна отличаться по длине более чем на 15°С и по сечению более, чем на 10°С.

Подъем температуры в теле бетона должен производиться с интенсивностью не свыше 10°С в час.

В случае нарушения выше указанного условия необходимо регулировать температуру в соответствии с температурным режимом, заданным расчетом, путем повышения напряжения на следующую ступень, или же (в случае перегрева бетона) временного выключения напряжения, а так же временного отключения части электродов.

В начальной стадии электропрогрев ведется при напряжении 51 вольт, а затем, по мере твердения бетона повышается до 88 вольт, путем переключения обмоток низкого напряжения с треугольника на звезду.

- На качество прогреваемого электрическим током бетона, кроме соблюдения требований СНиПа III-В.1-62, влияет правильный выбор режима электропрогрева, своевременная подача напряжения в систему, а так же строгое поддержание температурного режима определяемого расчетом.

Контроль качества работ осуществляется строительной лабораторией.

Таблица 1. Предельно допустимая температура прогрева бетонных конструкций.

| Вид цемента | Марка цемента | Модуль поверхности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | до 15 | до 20 |
| Шлакопортландцемент | 300-500 | 80 | 65 | 50 |
| Пуццолановый портландцемент | 300-400 | 80 | 60 | 50 |
| Портландцемент | 300-400 | 80 | 60 | 50 |
| Быстротвердеющий портландцемент | 500-600 | 70 | 60 | 40 |

# IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

- Состав звена по профессиям и распределение работы между членами звена.

Таблица 2.

| № звена | Состав звена по профессии | Кол-во человек | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтер 6 разряда | 3 | Включение системы, наблюдение за работой системы и тепловым режимом. Отключение системы. |

- Размещение рабочей зоне инвентаря оборудования показано на схеме организации труда (Рис. 3).

- Методы и приемы работ.

Электропрогрев бетона ведет посменно звено электромонтеров, состоящее из трех человек, работающих по одному в каждую смену.

Электромонтер включает систему и в первый час ее работы ведет тщательное наблюдение за всеми контактами, измерительными приборами системы, устраняет все неполадки.

По истечению одного часа электропрогрева электромонтер слегка приоткрывает скважину №1 и опускает в нее термометр, одновременно закрывая зазор между термометром и стенкой скважины паклей, затем переходит к скважине №2, №3 и т.д. Через 3-4 минуты после установки термометра в скважину №1 электромонтер производит отсчет температуры в скважинах №1, №2 и т.д. и делает запись в журнал бетонных работ.

Во вторую и третью смены электромонтеры выполняют аналогичные операции.

- Указания по технике безопасности.

При производстве работ по электропрогреву необходимо выполнять правила по технике безопасности СНиП III-А.11-Б2:

- рабочие, обслуживающие установки и ведущие работы по электропрогреву, должны пройти обучение безопасным методам работ;

- состояние изоляции , возможные замыкания кабелей и проводов должно периодически проверяться визуально, а также с помощью мегомметра;

- включение напряжения допускается только после окончания бетонирования, устройства температурных скважин и ухода; с участка электропрогрева всех рабочих;

- в пределах зоны электропрогрева необходимо устанавливать сигнальные лампы, загорающиеся при подаче напряжения на линию;

- при замере температуры нельзя опираться о прогреваемую, конструкцию, необходимо работу выполнять, по возможности, одной рукой, другую держа за спиной;

- производство работ на прогреваемых участках может допускаться только при напряжении не выше 80 вольт и строгом соблюдении электробезонасности;

- все электропровода и электрооборудование должны быть надежно ограждены, а корпуса электрооборудования – заземлены;

- в зоне электропрогрева применяются кабели типа НРПГ или изолированные провода типа ПРГ-500 (с дополнительной защитой проводов резиновым шлангом);

- при возникновении на участках электропрогрева пожара, надо немедленно выключить напряжение.

Для тушения пожара следует иметь противопожарный щит с полным комплектом оборудования и ящик с песком.

Рис. 5. Расположение и нумерация температурных скважин при электропрогреве резервуара.

## График производства работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда |  | Состав звена | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на ед. изм., чел/час | на весь объем, чел/дни |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Включение системы. Контроль за работой системы и тепловым режимом бетона. Отключение системы. | м3 | 6,4 | 3,9 | 3,1 | дежурный электромонтер 3 чел. – 6 разр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Калькуляция трудовых затрат (по ЕНиР 1969 года)

| № п/п | Шифр норм | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени на ед., чел/час | Затраты труда, на весь объем, чел/дни | Расценка на ед., руб. коп, | Стоимость затрат труда на весь объем, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая часть | Включение системы. Контроль за работой системы и тепловым режимом бетона. Отключение системы. | м3 | 6,4 | 3,9 | 3,1 | 0-79 | 19-75 |

Примечания к калькуляции:

1. Ввиду отсутствия нормы в ЕНиР 1969 г. на дежурство электромонтеров при электропрогреве бетона, затраты труда приняты расчетом; норма на единицу принята как частное от деления общей трудоемкости на объем прогреваемого бетона.

2. Расценка на единицу принята по ЕНиР 1969 года согласно часовой тарифной ставке рабочего 6 разряда.

# V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Таблица 3. Основные материалы.

| № п/п | Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стальные трубки | - | шт | 19 |
| 2 | Пробки деревянные | - | шт | 19 |
| 3 | Толь | - | м.п. | 2,0 |
| 4 | Пакля | - | кг | 1,0 |
| 5 | Войлок, опилки, | - | м2 | 29 |

Таблица 4. Оборудование инвентарь приспособления.

| № п/п | Наименование | Тип | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технический термометр | - | - | 6 |  |
| 2 | Инвентарное ограждение | - | - | 50 | ; |
| 3 | Tpеш для замера температуры | инв. | - | 10 |  |
| 4 | Meгомметр | - | МЕГ-8 | 2 |  |